МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАРЕЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 июня 2009 года.		№ 299

с.Кафтанчиково

О долгосрочных муниципальных 
целевых программах

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации;

2) Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

2. Установить следующие полномочия Зам. Главы администрации:

1) проводить экспертизу предложений по решению проблем программно-целевым методом, экспертизу проектов долгосрочных муниципальных целевых программ и проектов изменений в них;

2) проводить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ;

3) осуществлять подготовку предложений Главе сельского поселения для принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ;

4) осуществлять подготовку предложений Главе сельского поселения о сокращении финансирования и о досрочном прекращении долгосрочных муниципальных целевых программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.Подглазов.

Баязитов __________

т.961-200

- Утвержден

постановлением

Администрации Заречного

сельского поселения Томского района

от 15.06.2009 N  299

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - долгосрочные МЦП), их формирования и реализации, устанавливает сроки реализации, порядок утверждения долгосрочных МЦП.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

1) долгосрочная МЦП - муниципальных целевая программа, соответствующая критериям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, срок реализации которой превышает три года;

2) координатор долгосрочной МЦП – Администрация Заречного сельского поселения, выполняющая функции заказчика долгосрочной МЦП в случае наличия нескольких заказчиков долгосрочной МЦП, а также осуществляющая координацию деятельности заказчиков по разработке и реализации долгосрочной МЦП и оценку рациональности использования средств, выделяемых на реализацию долгосрочной МЦП.

3. Формирование и реализация долгосрочных МЦП осуществляется в соответствии со следующими критериями отнесения МЦП к долгосрочным МЦП:

1) инвестиционный характер МЦП - в проекте МЦП предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

2) софинансирование мероприятий МЦП за счет других источников (средства федерального, областных бюджетов, внебюджетных источников);

- 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ

МЦП И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

4. Решение о разработке долгосрочной МЦП принимает Глава сельского поселения.

5. Экспертиза проекта долгосрочной МЦП осуществляется в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов муниципальных целевых программ, утверждаемым постановлением Администрации Заречного сельского поселения.

- 3. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

7. Долгосрочные МЦП утверждаются постановлением Администрации Заречного сельского поселения.

8. Утверждение долгосрочных МЦП, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о муниципальном  бюджете на очередной финансовый год.

9. Внесение изменений в долгосрочные МЦП, в том числе в части сокращения финансирования, осуществляется путем принятия соответствующего постановления Администрации Заречного сельского поселения.

10. Внесение изменений в утвержденную долгосрочную МЦП осуществляется в следующем порядке:

1) разработка заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП необходимых изменений в долгосрочную МЦП;

2) согласование разработанного заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП проекта изменений в долгосрочную МЦП с Администрацией Заречного сельского поселения;

3) подготовка и направление на подпись Главе сельского поселения проекта постановления о внесении изменений в долгосрочную МЦП.

11. Решение о досрочном прекращении долгосрочной МЦП оформляется в виде постановления Главы Заречного сельского поселения о признании утратившим силу постановления Главы Заречного сельского поселения  об утверждении долгосрочной МЦП.

12. В случае принятия решения о реализации в очередном финансовом году, сокращении финансирования или досрочном прекращении долгосрочной МЦП Администрацией сельского поселения определяется перечень и объемы финансирования долгосрочных МЦП, финансируемых из муниципального бюджета, для внесения изменений в муниципальный бюджет.

- 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

13. Реализация долгосрочных МЦП осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных МЦП утверждается решением о муниципальном бюджете на очередной финансовый год.

- Утвержден

постановлением

Администрации Заречного

сельского поселения Томского района

от 15.06.2009 N  299

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс проведения оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - долгосрочные МЦП).

- 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

2. Администрация Заречного сельского поселения проводит оценку эффективности реализации долгосрочных МЦП.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных МЦП проводится ежегодно.

4. Оценка эффективности реализации долгосрочных МЦП осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации долгосрочных МЦП, представляемых заказчиками (координаторами) долгосрочных МЦП.

6. Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных МЦП установлены в таблице N 1.

Таблица N 1

| NN пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП либо показатели не представлены | 0 |

- 3. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

8. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных МЦП Главе Заречног сельского поселения подготавливаются предложения о продолжении финансирования долгосрочной МЦП за счет средств бюджета в объеме, установленном в утвержденной МЦП, о сокращении финансирования долгосрочной МЦП за счет средств бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной МЦП.

9. Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной МЦП за счет средств местного бюджета осуществляется пропорционально объему недофинансирования за счет предусмотренных долгосрочной МЦП средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

10. Досрочное прекращение реализации долгосрочной МЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной МЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта.

11. Перечень долгосрочных МЦП, по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств местного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается распоряжением Администрации сельского поселения не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год.